## 总览
鲲鹏IP品牌战略 任务进度追踪总表
状态列可下拉选择(未开始/进行中/已完成/已延期) ¦ 各组在完成备注列贴交付物链接 ¦ 与[鲲鹏IP任务视图.html]配套使用
序号 | 任务名称 | 优先级 | 负责组 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 自做/外包 | 状态 | 完成备注
1 | 品牌定位白皮书编制 | P0 | 品牌传播组 | 2026.07 | 品牌定位白皮书(馆领导签批版)+参考资料包 | 综合管理组 | 自做 | 未开始
2 | 品牌话语体系构建 | P0 | 品牌传播组 | 2026.08 | 品牌叙事手册V1.0+话术模板+宣贯PPT | 文案策划公司(外包润色) | 部分外包 | 未开始
3 | 鲲鹏IP世界观框架搭建 | P1 | 品牌传播组 | 2026.08 | 鲲鹏世界观框架白皮书+视觉方向描述 | 科教研发组+编剧工作室(外包) | 部分外包 | 未开始
4 | 品牌视觉方向定调+VI招标准备 | P1 | 品牌传播组 | 2026.08 | 品牌视觉方向提案+VI招标需求书 | VI设计公司(第4月招标) | 自做 | 未开始
5 | 品牌治理架构搭建+商标注册启动 | P1 | 品牌传播组 | 2026.07 | 品牌治理架构图+权责清单+商标注册清单 | 综合管理组+知识产权代理(外包) | 部分外包 | 未开始
6 | 品牌VI全套设计(建设期外包) | P2 | 品牌传播组 | 2027.01 | 品牌VI系统全套+主题图库V1.0 | VI设计公司(外包) | 外包 | 未开始
7 | 品牌内容生产(动画+表情包+专栏) | P1 | 品牌传播组 | 2027.03 | 动画成片+表情包专辑+专栏20期储备 | 动画公司+表情包设计师(外包)+科教研发组(审核) | 外包 | 未开始
8 | 品牌之夜年度发布会 | P0 | 品牌传播组 | 2027.11 | 品牌之夜执行+媒体报道30家+直播观看5万 | 活动策划公司(外包)+外拓管理组+科转活动组 | 外包 | 未开始
9 | 场馆品牌化改造需求梳理 | P1 | 运营管理组 | 2026.08 | 场馆品牌化改造需求规格书+尺寸测量表+限制清单 | 空间运营开发部(待确认) | 自做 | 未开始
10 | 服务人员品牌化需求梳理 | P2 | 运营管理组 | 2026.08 | 服务品牌化需求清单+各岗位人员统计表 | 品牌传播组(话语体系支撑) | 自做 | 未开始
11 | 场馆品牌化改造设计+打样 | P0 | 运营管理组 | 2027.03 | 场馆场景应用规范PDF+源文件+10项物料设计图 | 空间导视设计公司+展览设计公司(外包) | 外包 | 未开始
12 | 服务品牌手册编制+全员培训准备 | P0 | 运营管理组 | 2026.12 | 服务品牌手册全册+四季服装设计图+话术卡+培训PPT | 职业装设计公司+服务设计顾问(外包) | 部分外包 | 未开始
13 | 场馆品牌化改造全面落地 | P0 | 运营管理组 | 2027.08 | 全馆品牌空间落地验收报告+观众打卡率数据 | 展览设计公司+标识制作公司+装置公司(外包) | 外包 | 未开始
14 | 服务品牌化全面落地+全员考核 | P0 | 运营管理组 | 2027.07 | 全员考核通过率90%+话术执行率85%+神秘访客月报 | 培训机构(讲师可选) | 部分外包 | 未开始
15 | 商业生态初步规划 | P2 | 外拓管理组 | 2026.08 | 商业生态初步规划+潜在联名品牌清单 | 品牌传播组(品牌调性对齐) | 自做 | 未开始
16 | 渠道体系搭建+机场店设计 | P1 | 外拓管理组 | 2027.03 | 核心店商业规划+机场店设计方案+线上平台MVP | 零售设计顾问+电商平台开发商(外包) | 部分外包 | 未开始
17 | 产品矩阵首批开发 | P1 | 外拓管理组 | 2027.03 | 引流款5-8SKU+利润款3-5SKU+形象款概念+包装设计 | 文创产品设计公司+生产供应商(外包) | 部分外包 | 未开始
18 | 产品上市+渠道全面运营 | P0 | 外拓管理组 | 2027.08 | 首批产品销售数据+各渠道运营报告+机场店开业 | 供应链/生产商+渠道合作方 | 部分外包 | 未开始
19 | 影院品牌化方案编制 | P2 | 影院营销组 | 2026.08 | 影院品牌化方案+入口设计方向+开场动画方案 | 品牌传播组(VI/视觉规范) | 自做 | 未开始
20 | 影院品牌化落地 | P2 | 影院营销组 | 2027.08 | 6大影院品牌化落地验收+观众满意度 | 展览设计公司+动画公司(外包) | 外包 | 未开始
21 | 研学品牌框架+内容分级体系规划 | P1 | 科教研发组 | 2026.08 | 鲲鹏学院研学品牌框架+内容分级体系框架+知识点清单 | 品牌传播组(品牌调性对齐) | 自做 | 未开始
22 | 鲲鹏学院课程开发+导师认证体系 | P0 | 科教研发组 | 2027.03 | 三级课程教案11课时+标杆路线教案+导师认证标准 | 研学课程开发机构+教具开发公司(部分外包) | 部分外包 | 未开始
23 | 首批专家IP签约+首场科学讲坛 | P1 | 科教研发组 | 2026.12 | 首批签约专家10位+首场科学讲坛+专家品牌页 | 馆领导(关键专家关系协调) | 自做 | 未开始
24 | 鲲鹏日志科普专栏内容储备 | P2 | 科教研发组 | 2027.03 | 前20期专栏初稿+插画需求brief+审核流程SOP | 插画师(外包)+品牌传播组(发布) | 自做 | 未开始
25 | 鲲鹏学院正式运营+活动常态化 | P0 | 科教研发组 | 2027.09 | 学院运营数据+科学讲坛月度排期+馆校合作协议20所 | 科转活动组+运营管理组 | 部分外包 | 未开始
26 | 重大活动前期规划 | P2 | 科转活动组 | 2026.08 | 重大活动三年规划框架+AI创作大赛初步方案 | 品牌传播组 | 自做 | 未开始
27 | 活动体系搭建+独立展位方案 | P1 | 科转活动组 | 2027.03 | AI大赛方案+嘉年华方案+独立展位方案+UGC方案 | 展览搭建公司+活动策划公司(外包) | 部分外包 | 未开始
28 | 活动集中执行+科转成果落地 | P1 | 科转活动组 | 2027.09 | AI大赛参赛1000件+嘉年华执行+展位参展+科转展示 | 活动执行公司+赛事运营公司(外包) | 部分外包 | 未开始
29 | 制度资产申报启动+项目立项 | P0 | 综合管理组 | 2026.08 | 三份申报材料(提交回执)+品牌项目立项书+KPI框架 | 申报咨询机构(外包辅导) | 自做 | 未开始
30 | 商标跟进+危机预案+人才规划 | P1 | 综合管理组 | 2026.08 | 商标受理通知书+危机预案框架版+品牌总监JD | 知识产权代理公司(外包) | 部分外包 | 未开始
31 | 制度资产跟进+商标矩阵+危机预案 | P1 | 综合管理组 | 2026.12 | 申报进度报告+商标台账+危机预案完整版 | 知识产权代理+申报咨询机构(外包) | 部分外包 | 未开始
32 | 数字内容技术底座规划 | P2 | 智慧运营组 | 2026.08 | 数字内容技术底座方案+硬件选型+系统接口标准 | AR技术公司(咨询) | 自做 | 未开始
33 | 数字内容平台建设+AR开发 | P1 | 智慧运营组 | 2027.03 | 展厅播放系统+AR互动墙+数据看板+线上平台 | AR技术公司+软件开发公司(部分外包) | 部分外包 | 未开始
34 | 全馆数字体验运营+数据驱动优化 | P1 | 智慧运营组 | 2027.11 | 月度数据运营报告+系统运维日志+体验优化建议书 | 品牌传播组+运营管理组 | 自做 | 未开始
35 | 产品手册编制 ⚡ | P1 | 外拓管理组 | 2026.09 | 《鲲鹏IP产品手册》(对外合作版)+设计源文件 | 品牌传播组(品牌规范审核)+设计公司(排版外包) | 部分外包 | 未开始

## 品牌传播组
品牌传播组 任务进度追踪
共8项 ¦ P0:3 项 ¦ P1:4 项 ¦ P2:1 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 品牌定位白皮书编制 | P0 | 2026.07 | 品牌定位白皮书(馆领导签批版)+参考资料包 | 综合管理组 | 未开始
2 | 品牌话语体系构建 | P0 | 2026.08 | 品牌叙事手册V1.0+话术模板+宣贯PPT | 文案策划公司(外包润色) | 未开始
3 | 鲲鹏IP世界观框架搭建 | P1 | 2026.08 | 鲲鹏世界观框架白皮书+视觉方向描述 | 科教研发组+编剧工作室(外包) | 未开始
4 | 品牌视觉方向定调+VI招标准备 | P1 | 2026.08 | 品牌视觉方向提案+VI招标需求书 | VI设计公司(第4月招标) | 未开始
5 | 品牌治理架构搭建+商标注册启动 | P1 | 2026.07 | 品牌治理架构图+权责清单+商标注册清单 | 综合管理组+知识产权代理(外包) | 未开始
6 | 品牌VI全套设计(建设期外包) | P2 | 2027.01 | 品牌VI系统全套+主题图库V1.0 | VI设计公司(外包) | 未开始
7 | 品牌内容生产(动画+表情包+专栏) | P1 | 2027.03 | 动画成片+表情包专辑+专栏20期储备 | 动画公司+表情包设计师(外包)+科教研发组(审核) | 未开始
8 | 品牌之夜年度发布会 | P0 | 2027.11 | 品牌之夜执行+媒体报道30家+直播观看5万 | 活动策划公司(外包)+外拓管理组+科转活动组 | 未开始

## 运营管理组
运营管理组 任务进度追踪
共6项 ¦ P0:4 项 ¦ P1:1 项 ¦ P2:1 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 场馆品牌化改造需求梳理 | P1 | 2026.08 | 场馆品牌化改造需求规格书+尺寸测量表+限制清单 | 空间运营开发部(待确认) | 未开始
2 | 服务人员品牌化需求梳理 | P2 | 2026.08 | 服务品牌化需求清单+各岗位人员统计表 | 品牌传播组(话语体系支撑) | 未开始
3 | 场馆品牌化改造设计+打样 | P0 | 2027.03 | 场馆场景应用规范PDF+源文件+10项物料设计图 | 空间导视设计公司+展览设计公司(外包) | 未开始
4 | 服务品牌手册编制+全员培训准备 | P0 | 2026.12 | 服务品牌手册全册+四季服装设计图+话术卡+培训PPT | 职业装设计公司+服务设计顾问(外包) | 未开始
5 | 场馆品牌化改造全面落地 | P0 | 2027.08 | 全馆品牌空间落地验收报告+观众打卡率数据 | 展览设计公司+标识制作公司+装置公司(外包) | 未开始
6 | 服务品牌化全面落地+全员考核 | P0 | 2027.07 | 全员考核通过率90%+话术执行率85%+神秘访客月报 | 培训机构(讲师可选) | 未开始

## 外拓管理组
外拓管理组 任务进度追踪
共4项 ¦ P0:1 项 ¦ P1:3 项 ¦ P2:1 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 商业生态初步规划 | P2 | 2026.08 | 商业生态初步规划+潜在联名品牌清单 | 品牌传播组(品牌调性对齐) | 未开始
2 | 渠道体系搭建+机场店设计 | P1 | 2027.03 | 核心店商业规划+机场店设计方案+线上平台MVP | 零售设计顾问+电商平台开发商(外包) | 未开始
3 | 产品矩阵首批开发 | P1 | 2027.03 | 引流款5-8SKU+利润款3-5SKU+形象款概念+包装设计 | 文创产品设计公司+生产供应商(外包) | 未开始
4 | 产品上市+渠道全面运营 | P0 | 2027.08 | 首批产品销售数据+各渠道运营报告+机场店开业 | 供应链/生产商+渠道合作方 | 未开始
5 | 产品手册编制 ⚡ | P1 | 2026.09 | 《鲲鹏IP产品手册》(对外合作版)+设计源文件 | 品牌传播组(品牌规范审核)+设计公司(排版外包) | 未开始

## 影院营销组
影院营销组 任务进度追踪
共2项 ¦ P0:0 项 ¦ P1:0 项 ¦ P2:2 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 影院品牌化方案编制 | P2 | 2026.08 | 影院品牌化方案+入口设计方向+开场动画方案 | 品牌传播组(VI/视觉规范) | 未开始
2 | 影院品牌化落地 | P2 | 2027.08 | 6大影院品牌化落地验收+观众满意度 | 展览设计公司+动画公司(外包) | 未开始

## 科教研发组
科教研发组 任务进度追踪
共5项 ¦ P0:2 项 ¦ P1:2 项 ¦ P2:1 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 研学品牌框架+内容分级体系规划 | P1 | 2026.08 | 鲲鹏学院研学品牌框架+内容分级体系框架+知识点清单 | 品牌传播组(品牌调性对齐) | 未开始
2 | 鲲鹏学院课程开发+导师认证体系 | P0 | 2027.03 | 三级课程教案11课时+标杆路线教案+导师认证标准 | 研学课程开发机构+教具开发公司(部分外包) | 未开始
3 | 首批专家IP签约+首场科学讲坛 | P1 | 2026.12 | 首批签约专家10位+首场科学讲坛+专家品牌页 | 馆领导(关键专家关系协调) | 未开始
4 | 鲲鹏日志科普专栏内容储备 | P2 | 2027.03 | 前20期专栏初稿+插画需求brief+审核流程SOP | 插画师(外包)+品牌传播组(发布) | 未开始
5 | 鲲鹏学院正式运营+活动常态化 | P0 | 2027.09 | 学院运营数据+科学讲坛月度排期+馆校合作协议20所 | 科转活动组+运营管理组 | 未开始

## 科转活动组
科转活动组 任务进度追踪
共3项 ¦ P0:0 项 ¦ P1:2 项 ¦ P2:1 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 重大活动前期规划 | P2 | 2026.08 | 重大活动三年规划框架+AI创作大赛初步方案 | 品牌传播组 | 未开始
2 | 活动体系搭建+独立展位方案 | P1 | 2027.03 | AI大赛方案+嘉年华方案+独立展位方案+UGC方案 | 展览搭建公司+活动策划公司(外包) | 未开始
3 | 活动集中执行+科转成果落地 | P1 | 2027.09 | AI大赛参赛1000件+嘉年华执行+展位参展+科转展示 | 活动执行公司+赛事运营公司(外包) | 未开始

## 综合管理组
综合管理组 任务进度追踪
共3项 ¦ P0:1 项 ¦ P1:2 项 ¦ P2:0 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 制度资产申报启动+项目立项 | P0 | 2026.08 | 三份申报材料(提交回执)+品牌项目立项书+KPI框架 | 申报咨询机构(外包辅导) | 未开始
2 | 商标跟进+危机预案+人才规划 | P1 | 2026.08 | 商标受理通知书+危机预案框架版+品牌总监JD | 知识产权代理公司(外包) | 未开始
3 | 制度资产跟进+商标矩阵+危机预案 | P1 | 2026.12 | 申报进度报告+商标台账+危机预案完整版 | 知识产权代理+申报咨询机构(外包) | 未开始

## 智慧运营组
智慧运营组 任务进度追踪
共3项 ¦ P0:0 项 ¦ P1:2 项 ¦ P2:1 项 ¦ 状态可下拉选择 ¦ 完成备注栏贴WPS链接或截图路径
序号 | 任务名称 | 优先级 | 截止日期 | 交付物(简要) | 协作方 | 状态 | 完成备注
1 | 数字内容技术底座规划 | P2 | 2026.08 | 数字内容技术底座方案+硬件选型+系统接口标准 | AR技术公司(咨询) | 未开始
2 | 数字内容平台建设+AR开发 | P1 | 2027.03 | 展厅播放系统+AR互动墙+数据看板+线上平台 | AR技术公司+软件开发公司(部分外包) | 未开始
3 | 全馆数字体验运营+数据驱动优化 | P1 | 2027.11 | 月度数据运营报告+系统运维日志+体验优化建议书 | 品牌传播组+运营管理组 | 未开始